## 第36周（20200831-0904）
姓名 | 日期 | 工作事项 | 负责人 | 进度
王滔 | 2020-09-14 | 调试ngnix开机自启动 | 王永峰 | 100%
| 2020-09-15 | 熟悉数据库表设计文档 | 王永峰 | 100%
|  | 熟悉fep-jd项目代码 | 王永峰 | 40%
| 2020-09-16 | 熟悉fep-jd 项目相关业务、代码 | 王永峰 | 100%
| 2020-09-17 | 阅读fep-pingan项目代码 | 郑珂 | 50%
| 2020-09-18 | 本地配置fep-pingan项目、测试运行状态 | 郑珂 | 100%
|  | 阅读fep-pingan项目代码 | 郑珂 | 100%
王滔 | 2020-09-21 | 本地启动测试下载金证文件 | 王永峰 | 100%
| 2020-09-22 | 平安文件导入、导出本地启动测试 | 王永峰 | 100%
| 2020-09-23 | 模拟接口接收报文、响应报文 | 郑珂 | 100%
| 2020-09-24 | 编写挡板模拟腾安文件上传 | 郑珂 | 50%
| 2020-09-25 | 调试腾安文件上传到挡板连通性 | 郑珂 | 80%
|  | 调试腾安文件上传签名检查模块 | 郑珂 | 80%
王滔 | 2020-09-28 | 调整腾安文件上传文件签名检查功能 | 郑珂 | 100%
| 2020-09-29 | 联调文件上传文件及报文加密功能 | 郑珂 | 100%
| 2020-09-30 | 开发文件压缩工具 | 王永峰 | 100%
|  | 排查腾安文件上传压缩格式问题 | 郑珂 | 100%
王滔 | 2020-10-12 | 增加京东小金库D013_vol文件压缩功能 | 王永峰 | 100%
| 2020-10-13 | 测试京东小金库D013_vol文件压缩功能 | 王永峰 | 100%
| 2020-10-14 | 增加京东小金库D012_vol文件压缩功能 | 王永峰 | 100%
| 2020-10-15 | 测试京东小金库D012_vol文件压缩功能 | 王永峰 | 100%
| 2020-10-16 | 本地测试京东小金库项目及查看数据库接口 | 王永峰 | 100%
王滔 | 2020-10-19 | 代码插入fep-jd测试数据 | 王永峰 | 100%
| 2020-10-20 | 调研使用python进行自动化测试，可用unittest框架来实现接口自动化测试 | 王永峰 | 100%
| 2020-10-21 | 调研使用java进行自动化测试，可用httpClient+testNG来实现接口自动化测试 | 王永峰 | 100%
| 2020-10-22 | 增加京东小金库D001、D006、D008、D011文件压缩功能 | 王永峰 | 100%
| 2020-10-23 | 测试京东小金库D001、D006、D008、D011文件压缩功能 | 王永峰 | 100%
王滔 | 2020-10-26 | 本地阅读、调试csp代码 | 王永峰 | 50%
| 2020-10-27 | 本地调试、测试csp代码 | 王永峰 | 100%
| 2020-10-28 | 学习搭建XxlJob任务调度中心 | 王永峰 | 100%
| 2020-10-29 | 学习如何搭建Jenkins环境,并在本地测试部署 | 王永峰 | 100%
| 2020-10-30 | 拉取pay-clear，monitor代码到本地，阅读代码并进行本地测试 | 王永峰 | 100%
王滔 | 2020-11-02 | 修改monitor发送尚未请款成功邮件的相关代码 | 王永峰 | 50%
| 2020-11-03 | 部署csp,eng仿真环境 | 王永峰 | 100%
| 2020-11-04 | 搭建tcg-jd仿真环境，测试开户接口 | 王永峰 | 30%
| 2020-11-05 | 搭建tcg-jd仿真环境，测试开户接口性能 | 王永峰 | 50%
| 2020-11-06 | 搭建tcg-jd仿真环境，测试开户接口,往数据库造数据 | 王永峰 | 100%
王滔 | 2020-11-09 | 修改京东小金库生成开户测试数据脚本 | 王永峰 | 100%
| 2020-11-10 | 编写生成京东小金库交易表测试数据脚本 | 王永峰 | 100%
| 2020-11-11 | 熟悉平安文件上传下载相关代码及文档，本地测试 | 王永峰 | 100%
| 2020-11-12 | 熟悉平安请款接口，请款查询接口，本地测试 | 王永峰 | 100%
| 2020-11-13 | 熟悉T0银行垫资业务，以及阅读相关代码 | 王永峰 | 100%
王滔 | 2020-11-16 | 1、添加检查当日确认已导出给三方-京东 2、Msg添加电话告警接口 | 王永峰 | 100%
| 2020-11-17 | Msg服务中添加电话告警接口测试 | 王永峰 | 100%
| 2020-11-18 | CSP新增单笔交易补单接口 | 王永峰 | 100%
| 2020-11-19 | 平安垫资对账文件导入任务测试 | 王永峰 | 100%
| 2020-11-20 | 1、京东小金库开户接口性能测试 2、文件导入导出测试 | 王永峰 | 100%
王滔 | 2020-11-23 | 京东小金库大数据压测申请文件导入 | 王永峰 | 100%
| 2020-11-24 | 京东小金库清算性能测试 | 王永峰 | 100%
| 2020-11-25 | 京东小金库销户场景测试 | 王永峰 | 100%
| 2020-11-26 | 修改交易申请是否导出给TA发送邮件短信 | 王永峰 | 100%
| 2020-11-27 | 京东小金库清算测试回归 | 王永峰 | 100%
王滔 | 2020-11-30 | 每日请款最大限额测试 | 郑珂 | 100%
| 2020-12-01 | 每日请款最大限额回归测试； | 郑珂 | 100%
| 2020-12-02 | 修改 每日请款最大限额测试报告； | 郑珂 | 100%
|  | 平安垫资：请款，查询，重复请款，原单重发、请款限额测试 | 郑珂 | 100%
| 2020-12-03 | 平安垫资：请款，查询，重复请款，原单重发、请款限额测试 | 郑珂 | 100%
|  | 京东小金库：回归开户、请款测试 | 王永峰 | 100%
| 2020-12-04 | 兴业垫资：导入兴业银行对账文件 | 王永峰 | 100%
|  | 参加“T+0.5需求”会议 | 王永峰 | 100%
|  | 了解与熟悉“T+0.5需求" | 王永峰 | 100%